## Entête
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
Etape du projet :
Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature
Document complété par |  | Techniciens | / /
Planning validé par |  | Chef de projet | / /
IUT de Bordeaux | Référence : KAH_PDP |  |  | 1 / 2
Département GEII | Révision : 1.0 – 30/01/2023

## Planning
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
| SEANCE |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  |  | S15 |  | S16 |  |  | S17 |  | S18 |  | S19 |  |  | S20 |  | S21 |  |  | S22 |  | S23 |  | S24 |  | S25 |  | S26 |  | S27 |  | S28 |  | S29 |  | S30
|  |  |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-31 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-07 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-17 |  | 2025-02-19 |  | 2025-02-21 |  | 2025-02-26 |  | 2025-02-28 |  | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 |  | 2025-03-19 |  | 2025-03-21 |  |  | 2025-03-26 |  | 2025-03-28 |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-04-09 |  | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-16 |  | 2025-04-18 |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-23 |  | 2025-06-04 |  | 2025-06-06 |  | 2025-06-11
| TACHE TEMPS (en h) | EQUIPIERS | DUREE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | COMMENTAIRES
1 | REVUE DE LANCEMENT DE DEVELOPPEMENT | 12345678 | 0 | [64 empty] | Présentation du projet
2 | CAHIER DES CHARGES | 12345678 | 0.75 | [64 empty] | Prise de connaissance des exigences
3 | PLANNING | 12345678 | 0.25 | [64 empty] | Prise de connaissance du planning prévisionnel du projet
4 | RESSOURCES HUMAINES | 12345678 | 0.25 | [64 empty] | Constitution des groupes et des binômes 12, 34, 56 et 78
5 | COUT | 12345678 | 0.25 | [64 empty] | Prise de connaissance du coût prévisionnel du projet
6 | ARCHITECTURE MECANIQUE RECEPTEUR | 12345678 | 0.5 | [64 empty] | Analyse de la conformité des solutions techniques disponibles par rapport aux exigences
7 | ARCHITECTURE MECANIQUE EMETTEUR | 12345678 | 0.5 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec dimensionnement du récepteur et positionnement des interfaces homme-machine avec prise en compte de l'ergonomie)
8 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE EMETTEUR | 1234 | 0.5 | [64 empty] | Association exigences et blocs architecturaux du projet
9 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE RECEPTEUR | 5678 | 0.5 | [64 empty] | Association exigences et blocs architecturaux du projet
10 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE EXEMPLE | 12345678 | 1 | [64 empty] | Analyse de l'exemple fourni
11 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE EMETTEUR ACQUISITION | 12 | 1.5 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse des composants d'acquisitions disponibles)
12 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE EMETTEUR TRAITEMENT | 34 | 2 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec des fonctionnalités du composant de traitement disponible)
13 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE EMETTEUR ACTION | 12 | 1 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse du composant d'action disponible (caractéristiques mécanique, tension, courant + protocole de commande))
14 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE EMETTEUR ENERGIE | 34 | 0.5 | [64 empty] | Analyse de la conformité des solutions techniques disponibles par rapport aux exigences
15 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE RECEPTEUR ACQUISITION | 56 | 1.5 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse des composants d'acquisitions disponibles)
16 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE RECEPTEUR TRAITEMENT | 78 | 2 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec des fonctionnalités du composant de traitement disponible)
17 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE RECEPTEUR ACTION | 56 | 1 | [64 empty] | Recherche solutions techniques en réponse aux exigences (avec analyse du composant d'action disponible (caractéristiques mécanique, tension, courant + protocole de commande))
18 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE RECEPTEUR ENERGIE | 78 | 0.5 | [64 empty] | Analyse de la conformité des solutions techniques disponibles par rapport aux exigences
19 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE EMETTEUR | 5678 | 0.5 | [64 empty] | Association exigences et blocs architecturaux du projet
20 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE RECEPTEUR | 1234 | 0.5 | [64 empty] | Association exigences et blocs architecturaux du projet
21 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE EXEMPLE | 12345678 | 1 | [64 empty] | Analyse de l'exemple fourni
22 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE EMETTEUR ACQUISITION | 78 | 1.5 | [64 empty] | Déclarations des prototypes des fonctions d'acquisition
23 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE EMETTEUR TRAITEMENT | 56 | 2 | [64 empty] | Déclarations des prototypes des fonctions de traitement
24 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE EMETTEUR ACTION | 78 | 0.5 | [64 empty] | Déclarations des prototypes des fonctions d'action
25 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE RECEPTEUR ACQUISITION | 34 | 0.5 | [64 empty] | Déclarations des prototypes des fonctions d'acquisition
26 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE RECEPTEUR TRAITEMENT | 12 | 2 | [64 empty] | Déclarations des prototypes des fonctions de traitement
27 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE RECEPTEUR ACTION | 34 | 1.5 | [64 empty] | Déclarations des prototypes des fonctions d'action
28 | ARCHITECTURE MECANIQUE REDACTION DDC | 12345678 | 2 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception Préliminaire » du DDC
29 | ARCHITECTURE ELECTRONIQUE REDACTION DDC | 56781234 | 2 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception Préliminaire » du DDC
30 | ARCHITECTURE INFORMATIQUE REDACTION DDC | 78563412 | 2 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception Préliminaire » du DDC
31 | REVUE DE CONCEPTION PRELIMINAIRE | 12345678 | 2 | [64 empty] | Préparation checklist + revue
32 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR ACQUISITION | 12 | 1.5 | [64 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
33 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR TRAITEMENT | 34 | 2.5 | [64 empty] | Lecture datasheet
34 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR ACTION | 12 | 2.5 | [64 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
35 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR ENERGIE | 34 | 1.5 | [64 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
36 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR CIRCUIT IMPRIME | 1234 | 6 | [64 empty] | schéma électrique, placement, routage
37 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR ACQUISITION | 56 | 2.5 | [64 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
38 |  | 78 | 2.5 | [64 empty] | Lecture datasheet
39 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR TRAITEMENT | 56 | 1.5 | [64 empty] | Lecture datasheet
40 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR ACTION | 78 | 1.5 | [64 empty] | Lecture datasheet, calcul, simulation
41 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR ENERGIE | 5678 | 6 | [64 empty] | schéma électrique, placement, routage
42 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR CIRCUIT IMPRIME | 56 | 3.5 | [64 empty] | Définitions et instanciations des prototypes des fonctions d'acquisition
43 | CONCEPTION INFORMATIQUE EMETTEUR ACQUISITION | 78 | 3.5 | [64 empty] | Définitions et instanciations des fonctions de traitement
44 | CONCEPTION INFORMATIQUE EMETTEUR TRAITEMENT | 56 | 2 | [64 empty] | Définitions et instanciations des fonctions d'action
45 | CONCEPTION INFORMATIQUE RECEPTEUR ACQUISITION | 12 | 2 | [64 empty] | Définitions et instanciations des fonctions d'acquisition
46 | CONCEPTION INFORMATIQUE RECEPTEUR TRAITEMENT | 34 | 3.5 | [64 empty] | Définitions et instanciations des fonctions de traitement
47 | CONCEPTION INFORMATIQUE RECEPTEUR ACTION | 12 | 3.5 | [64 empty] | Définitions et instanciations des fonctions d'action
48 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR REDACTION DDC | 1234 | 5.5 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception détaillée » du DDC, partie électronique émetteur + traçabilité entre paragraphes de conception et exigences clients
49 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR REDACTION DDC | 7856 | 5.5 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception détaillée » du DDC, partie électronique récepteur + traçabilité entre paragraphes de conception et exigences clients
50 | CONCEPTION INFORMATIQUE EMETTEUR REDACTION DDC | 5678 | 5.5 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception détaillée » du DDC, partie informatique émetteur + traçabilité entre paragraphes de conception et exigences clients
51 | CONCEPTION INFORMATIQUE RECEPTEUR REDACTION DDC | 3412 | 5.5 | [64 empty] | Rédaction du chapitre « Conception détaillée » du DDC, partie informatique récepteur + traçabilité entre paragraphes de conception et exigences clients
52 | CONCEPTION ELECTRONIQUE EMETTEUR REDACTION DDF | 12 | 2.5 | [64 empty] | Rédaction du DDF, partie électronique émetteur + traçabilité entre paragraphes de fabrication et exigences clients
53 | CONCEPTION ELECTRONIQUE RECEPTEUR REDACTION DDF | 56 | 2.5 | [64 empty] | Rédaction du DDF, partie électronique récepteur + traçabilité entre paragraphes de fabrication et exigences clients
54 | REVUE DE CONCEPTION DETAILLEE | 12345678 | 2 | [64 empty] | Préparation checklist + revue
55 | FABRICATION MECANIQUE EMETTEUR | 5678 | 4.5 | [64 empty] | Réalisation de la structure mécanique de l'émetteur
56 | FABRICATION MECANIQUE RECEPTEUR | 1234 | 4.5 | [64 empty] | Réalisation de la structure mécanique du récepteur
57 | FABRICATION ELECTRONIQUE EMETTEUR | 5678 | 6 | [64 empty] | Réalisation du circuit électronique de l'émetteur
58 | FABRICATION ELECTRONIQUE RECEPTEUR | 1234 | 6 | [64 empty] | Réalisation du circuit électronique du récepteur
59 | REVUE DE FABRICATION | 12345678 | 2 | [64 empty] | Préparation checklist + revue
60 | TELECHARGEMENT INFORMATIQUE EMETTEUR | 5678 | 0.5 | [64 empty] | Téléchargement du programme informatique dans l'émetteur
61 | TELECHARGEMENT INFORMATIQUE RECEPTEUR | 1234 | 0.5 | [64 empty] | Téléchargement du programme informatique dans le récepteur
62 | DEBOGAGE ELECTRONIQUE EMETTEUR | 3412 | 4 | [64 empty] | Mise-au-point du circuit électronique de l'émetteur
63 | DEBOGAGE ELECTRONIQUE RECEPTEUR | 7856 | 4 | [64 empty] | Mise-au-point du circuit électronique du récepteur
64 | DEBOGAGE INFORMATIQUE EMETTEUR | 5678 | 4 | [64 empty] | Mise-au-point du programme informatique de l'émetteur
65 | DEBOGAGE INFORMATIQUE RECEPTEUR | 1234 | 4 | [64 empty] | Mise-au-point du programme informatique du récepteur
66 | ASSEMBLAGE EMETTEUR | 5678 | 1 | [64 empty] | Mise-au-point mécanique, électronique et informatique de l'émetteur après assemblage
67 | ASSEMBLAGE RECEPTEUR | 1234 | 1 | [64 empty] | Mise-au-point mécanique, électronique et informatique du récepteur après assemblage
68 | DEBOGAGE EMETTEUR | 5678 | 1.5 | [64 empty] | Mise-au-point du circuit électronique de l'émetteur
69 | DEBOGAGE RECEPTEUR | 1234 | 1.5 | [64 empty] | Mise-au-point du circuit électronique du récepteur
70 | VERIFICATION EMETTEUR MECANIQUE | 78 | 1 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
71 | VERIFICATION EMETTEUR ACQUISITION | 56 | 2 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
72 | VERIFICATION EMETTEUR TRAITEMENT | 78 | 1.5 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
73 | VERIFICATION EMETTEUR ACTION | 56 | 2.5 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
74 | VERIFICATION EMETTEUR ENERGIE | 78 | 2 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
75 | VERIFICATION RECEPTEUR MECANIQUE | 34 | 1 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
76 | VERIFICATION RECEPTEUR ACQUISITION | 12 | 2 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
77 | VERIFICATION RECEPTEUR TRAITEMENT | 34 | 1.5 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
78 | VERIFICATION RECEPTEUR ACTION | 12 | 2.5 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
79 | VERIFICATION RECEPTEUR ENERGIE | 34 | 2 | [64 empty] | Essais de vérification sur prototype + rédaction de l'essai dans le DDV
80 | VERIFICATION EMETTEUR REDACTION DDV | 1234 | 0.5 | [64 empty] | Finalisation du DDV + traçabilité entre essais et exigences clients
81 | VERIFICATION RECEPTEUR REDACTION DDV | 5678 | 0.5 | [64 empty] | Finalisation du DDV + traçabilité entre essais et exigences clients
82 | MARGE | 12345678 | 4 | [64 empty] | Marge de 2,5h dans le planning Mattéo abs
83 | REVUE DE FIN DE DEVELOPPEMENT | 12345678 | 2 | [64 empty] | Exposé de vérification
GLOSSAIRE
[6 empty] | Equipiers1&2&3&4 | [6 empty] | Equipiers5&6&7&8 | [6 empty] | Equipiers1&2&7&8 | [11 empty] | Equipier 1 : LEROY Gabin | [11 empty] | Equipier 5 : |  |  |  | VULLIEZ Mattéo
[32 empty] | Equipier 2 : |  |  |  | ESPERON Thomas | [7 empty] | Equipier 6 : |  |  |  | FEUGNET Théo
[6 empty] | Equipiers1&2 | [6 empty] | Equipiers5&6 | [18 empty] | Equipier 3 : |  |  |  | REBEL Gabriel | [7 empty] | Equipier 7 : BOUIHED Younès
[32 empty] | Equipier 4 : |  |  |  | GUILLOU Anthony | [7 empty] | Equipier 8 : |  |  |  | DECRA Mathis
[6 empty] | Equipiers3&4 | [6 empty] | Equipiers7&8 | [6 empty] | Equipiers1&2&3&4&5&6&7&8
| IUT de Bordeaux | [5 empty] | Référence : PRJ_PDP | [58 empty] | 2 / 2
| Département GEII | [5 empty] | Révision : 1.0 – 22/01/2025