## Entête
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
Etape du projet :
Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature
Document complété par | Gabriel | Techniciens | / /
Mattéo
Gabin
Elou-Anne
Chiara
Planning validé par |  | Chef de projet | / /
IUT de Bordeaux | Référence : RMS_PDP |  |  | 1 / 2
Département GEII | Révision : 4.0 – 05/09/2025

## Planning 2025
PLANNING DE DEVELOPPEMENT DU PROJET (PDP)
| SEANCE |  |  | HT1 |  | S1 |  | S2 |  | HT2 |  | S3 |  | S4 |  | HT3 |  | S5 |  |  | S6 |  | HT4 |  | S7 |  | S8 |  | HT5 |  | S9 |  | S10 |  | HT6 |  | S11 |  | S12 |  | HT7 |  | S13 |  | S14 |  |  | HT8 |  | S15 |  | S16 |  | HT9 |  | S17 |  | S18 |  | HT10 |  | S19 |  | S20 |  |  | HT11 |  | S21 |  | S22 |  | HT12 |  | S23 |  | S24 |  | HT13 |  | S25 |  | S26 |  |  |  | HT14 |  | S27 |  | S28
|  |  |  | 2025-09-08 | [5 empty] | 2025-09-15 | [5 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [5 empty] | 2025-10-06 | [5 empty] | 2025-10-13 | [5 empty] | 2025-10-20 | [5 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-03 | [5 empty] | 2025-11-10 | [5 empty] | 2025-11-17 | [5 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-01 | [5 empty] | 2025-12-08 | [5 empty] | 2025-12-15 | [5 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05
| TACHE TEMPS (en h) | EQUIPIERS | DUREE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | (vacances scolaires) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | (semaine projet) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | (vacances scolaires) | (vacances scolaires) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
1 | Prise en main de KiCAD | 123456 | (2)
2 | Création des équipes | 123456 | 0.25
3 | Présentation du projet par le client | 123456 | 0.5
4 | Prise de connaissance du planning | 123456 | 0.25
5 | Prise de connaissance du CDC | 123456 | 0.5
6 | Prise de connaissance du chassis du robot | 123456 | 0.5
7 | Définition du comportement du robot | 123456 | 1.5
8 | Définition de l'aspect mécanique du robot | 123456 | 0.5
9 | Formalisation du comportement par un GRAFCET | 123456 | (2)
10 | Formalisation du comportement par un GRAFCET | 123456 | 2
11 | Vérification du comportement par un GRAFCET | 123456 | 0.5
12 | Architecture Electronique | 123456 | 1.5
13 | Prise en main de KiCAD | 123456 | (2)
14 | FAD Electronique ACQUISITION | 12 | 2
15 | FAD Electronique TRAITEMENT | 34 | 1
16 | FAD Electronique ENERGIE | 34 | 1
17 | FAD Electronique ACTION | 56 | 2
18 | Rédaction du portfolio AC11.01 + AC21.01 | 123456 | (2)
19 | Définition des fonctions Informatique ACQUISITION (en C) | 12 | 4
20 | Définition des fonctions Informatique TRAITEMENT (en C) | 34 | 2
21 | Définition des fonctions Informatique ENERGIE (en C) | 34 | 2
22 | Définition des fonctions Informatique ACTION (en C) | 56 | 4
23 | Marge | 123456 | 2
24 | Rédaction du DDC Préliminaire | 123456 | (2)
25 | Remise du DDC Préliminaire | 123456 | 0.1
26 | Schéma Electrique ACQUISITION sur KiCAD | 12 | 4
27 | Schéma Electrique TRAITEMENT sur KICAD | 34 | 4
28 | Schéma Electrique ACTION sur KICAD | 56 | 4
29 | Prise en main de KiCAD | 123456 | (2)
30 | Audit du DDC Préliminaire | 123456 | 0.5
31 | Fin du Schéma Electrique ACQUISITION | 12 | 1.5
32 | Schéma Electrique ENERGIE | 34 | 1.5
33 | Fin du Schéma Electrique ACTION | 56 | 1.5
34 | Programmation Informatique ACQUISITION | 12 | 4
35 | Programmation Informatique TRAITEMENT | 34 | 6
36 | Programmation Informatique ACTION | 56 | 4
37 | Rédaction du DDC détaillé Electronique | 123456 | (2)
38 | Dérisquage ACQUISITION | 12 | 2
39 | Dérisquage ACTION | 56 | 2
40 | Placement des composants sur le typon | 123456 | (2)
41 | Edition du typon | 12 | 4
42 | Programmation Informatique TRAITEMENT | 34 | 4
43 | Programmation Informatique ACTION | 56 | 4
44 | Edition du typon | 123456 | (2)
45 | Remise du DDC détaillé électronique + DDF électronique | 123456 | 0.1
46 | Gravure du PCB des équipiers 12 | 12 | 1.5
47 | Etamage du PCB des équipiers 12 | 12 | 0.5
48 | Gravure du PCB des équipiers 34 | 34 | 1.5
49 | Etamage du PCB des équipiers 34 | 34 | 0.5
50 | Gravure du PCB des équipiers 56 | 56 | 1.5
51 | Etamage du PCB des équipiers 56 | 56 | 0.5
52 | Assemblage des composants sur la carte 12 | 12 | 2
53 | Programmation informatique TRAITEMENT | 34 | 2
54 | Programmation informatique ACTION | 56 | 2
55 | Programmation informatique | 123456 | (2)
56 | Programmation informatique AQUISITION | 12 | 4
57 | Assemblage des composants sur la carte 34 | 34 | 2
58 | Programmation informatique TRAITEMENT | 34 | 2
59 | Programmation informatique ACTION | 56 | 2
60 | Assemblage des composants sur la carte 56 | 56 | 2
61 | Rédaction du DDC Informatique | 123456 | (2)
62 | Remise du DDC complet + DDF complet | 123456 | 0.1
63 | Débogage Electronique | 12 | 1.5
64 | Débogage Informatique | 3456 | 1.5
65 | Définition des essais MECANIQUE | 12 | 1
66 | Définition des essais ACQUISITION | 12 | 1
67 | Définition des essais ACTION | 34 | 1
68 | Définition des essais ENERGIE | 34 | 1
69 | Définition des essais TRAITEMENT | 56 | 2
70 | Rédaction du DDV | 123456 | (2)
71 | Mise en place des essais MECANIQUE | 12 | 1
72 | Mise en place des essais ACQUISITION | 12 | 1
73 | Mise en place des essais ACTION | 34 | 1
74 | Mise en place des essais ENERGIE | 34 | 1
75 | Mise en place des essais TRAITEMENT | 56 | 2
76 | Revue du DDV | 123456 | 0.5
77 | finalisation de la rédaction du DDV | 123456 | 1.5
78 | Préparation de l'Audit | 123456 | (2)
79 | Remise du DDV | 123456 | 0.25
80 | Audit de Vérification | 123456 | 1.25
81 | Certification de conformité | 123456 | 0.5
82 | Formation à la maintenance | 123456 | 2
83 | Rédaction du portfolio | 123456 | (2)
84 | Mise en situation de maintenance + DDR | 123456 | 0.5
85 | Examen de compétences | 123456 | 0.5
86 | Compétition interne | 123456 | 2
GLOSSAIRE
[6 empty] | Equipiers 1 2 | [5 empty] | Equipiers 3 4 | [5 empty] | Equipiers 5 6 | [10 empty] | Equipier 1 : |  |  | Elou Anne | [8 empty] | Equipier 3 : |  |  | Mattéo |  |  |  | Equipier 5 : |  |  | Gabriel
[15 empty] | Equipiers 3 4 5 6 | [13 empty] | Equipier 2 : |  |  | Chiara | [8 empty] | Equipier 4 : |  |  | Gabin |  |  |  | Equipier 6 :
[12 empty] | Equipiers 1 2 3 4 5 6 | [7 empty] | Equipiers 1 2 3 4 5 6 en autonomie
[6 empty] | Fini | [5 empty] | Presque Fini | [5 empty] | En Cour | [6 empty] | Non fait
| IUT de Bordeaux |  |  | Référence : RMS_PDP
| Département GEII |  |  | Révision : 4.0 – 05/09/2025
Formulas:
HT2 = [HT1]+7
HT3 = [HT2]+7
HT4 = [HT3]+7
HT5 = [HT4]+7
HT6 = [HT5]+7
HT7 = [HT6]+7
HT9 = [HT8]+7
HT10 = [HT9]+7
HT12 = [HT11]+7
HT13 = [HT12]+7